Lsk_muduo结合叉车开发方案

将原瀑布式8周方案重构为4个迭代周期，每个周期结束时都有可运行、可验证的系统。压测模拟器设计为可配置的统一工具，支持从1台到1000台的任意规模测试。

核心调整策略

端到端优先：第2周末即可看到"客户端→服务器→回复"的完整链路

单元测试前置：每个模块完成后立即编写测试，不积压

压测器一次开发：通过命令行参数控制规模，避免重复开发

增量验证：每周都有明确的验收检查点

# 迭代一：最小可用系统（第1-2周）

目标：跑通"1个模拟客户端连接服务器，发送遥测数据，服务器接收处理并回复"的完整链路。

第1周：协议层与编解码

Day 1-2：Buffer增强

在 Buffer.h 中添加 peekInt32、readInt32、appendInt32、prependInt32 等整数操作方法（当前lsk_muduo缺失这些方法）

编写Buffer单元测试验证字节序转换和边界情况

Day 3-4：Protobuf协议定义

创建 agv_message.proto，仅定义最小必要消息：AgvTelemetry（上行遥测）、CommonResponse（下行响应）、Heartbeat（心跳）

其他消息如 AgvCommand、NavigatePayload、LatencyProbe 留待后续迭代添加

Day 5-7：LengthHeaderCodec编解码器

实现8字节包头（Length + MsgType + Flags）加Protobuf负载的编解码

编写单元测试验证粘包、拆包、半包场景

第2周：服务端与客户端骨架

Day 1-2：GatewayServer骨架

基于 TcpServer 实现最小化GatewayServer

集成Codec处理消息解码

onMessage收到Telemetry后打印日志并回复CommonResponse

Day 3-4：MockAgvClient骨架

基于 TcpClient 实现单个模拟客户端

连接成功后发送一条Telemetry，收到Response后打印日志

这是后续压测模拟器的基础组件

Day 5-7：端到端联调

启动Server，运行单个Client，验证完整链路

添加定时器让Client每20ms发送一次Telemetry（模拟50Hz）

迭代一验收标准：

单Client连接Server，50Hz发送Telemetry

Server接收、解码、打印、回复Response

Client收到Response并打印

Buffer和Codec的单元测试全部通过

# 迭代二：会话管理与消息分发（第3-4周）

目标：支持多客户端连接，实现类型安全的消息分发和线程安全的会话管理。

第3周：消息分发与会话容器

Day 1-2：ProtobufDispatcher消息分发器

实现模板化的消息类型到处理函数映射

替换GatewayServer中的硬编码消息处理逻辑

编写单元测试验证分发正确性

Day 3-4：ConcurrentMap线程安全容器

实现读写锁保护的哈希表

关键设计：find 方法返回 shared_ptr 拷贝而非原始指针

编写单元测试验证并发读写安全性

Day 5-7：AgvSession与SessionManager

定义AgvSession结构体（车辆ID、连接弱引用、位姿、状态）

实现AgvSessionManager管理车辆上下线

集成到GatewayServer，连接时注册会话，断开时清理

第4周：多客户端验证与心跳

Day 1-2：MockAgvClient参数化改造

支持通过命令行指定车辆ID、服务器地址、发送频率

这是压测模拟器的核心组件，设计时考虑复用

Day 3-4：HeartbeatManager心跳检测

使用 TimerQueue 实现Timer方案

收到任意消息刷新超时，5秒无消息断开连接

编写测试验证超时断连功能

Day 5-7：多客户端联调

手动启动5-10个MockAgvClient进程连接Server

验证会话注册、遥测处理、心跳超时、断连清理全流程

迭代二验收标准：

10个Client同时连接，各自50Hz发送Telemetry

Server正确管理10个会话，Dispatcher正确分发消息

主动断开Client后5秒内会话被清理

ConcurrentMap和Dispatcher的单元测试全部通过

# 迭代三：IO与业务分离（第5-6周）

目标：实现快慢分离架构，IO线程处理高频遥测，Worker线程处理复杂业务。

第5周：线程分离与Task投递

Day 1-2：扩展Protobuf协议

添加 AgvCommand（含EMERGENCY_STOP、NAVIGATE_TO等类型）

添加 NavigatePayload、LatencyProbe 等消息

Day 3-4：Task封装与投递机制

设计Task结构体（弱引用连接、强引用会话、消息、时间戳）

利用现有 ThreadPool 作为Worker线程池

实现IO线程到Worker线程的任务投递

Day 5-7：快慢分离实现

Telemetry/Heartbeat在IO线程直接处理（更新内存）

NavigateTo等复杂指令投递到Worker线程

Worker处理完成后通过 runInLoop 回到IO线程发送响应

AgvSession中位姿字段添加自旋锁保护并发访问

第6周：紧急制动与延迟监控

Day 1-2：透传型紧急制动

EMERGENCY_STOP指令在IO线程直接转发，不进队列

记录处理时间用于后续延迟统计

Day 3-4：LatencyMonitor延迟监控

实现RTT测量机制（服务端Ping→客户端Pong→计算往返时间）

每5秒对每个连接测量一次RTT

MockAgvClient添加LatencyProbe响应支持

Day 5-7：BusinessHandler业务处理器

实现模拟的路径规划处理（可用sleep模拟耗时）

验证Worker线程阻塞不影响IO线程的遥测处理

迭代三验收标准：

50个Client连接，50Hz Telemetry全部在IO线程处理

发送NavigateTo指令，在Worker线程处理后正确响应

Worker线程添加100ms sleep后，Telemetry处理不受影响

LatencyMonitor能测量并输出RTT数据

紧急制动指令延迟可测量

# 迭代四：压测验证与收尾（第7-8周）

目标：完成可配置的压测模拟器，进行全面性能测试，输出文档和面试材料。

第7周：压测模拟器与性能验证

Day 1-3：LoadTester压测主程序（一次开发，多规模复用）

命令行参数：--server、--clients（1-1000）、--freq（Hz）、--mode（uniform/jitter/burst）、--duration

创建多个EventLoopThread，每个管理约100个MockAgvClient

运行时统计发送成功数、失败数、连接断开数

设计要点：同一份代码支持从1台到1000台的任意规模测试

Day 4-5：Statistics服务端统计模块

统计QPS、AvgRTT、P99/P999 RTT、连接数、队列深度

每5秒输出一次统计日志

Day 6-7：渐进式压测验证

先用10台客户端验证工具正确性

逐步增加到100、500、1000台

本地资源不足时可将LoadTester部署到云服务器或朋友电脑

第8周：专项测试与文档

Day 1-2：专项测试

连接风暴测试：1秒内建立1000连接

Worker阻塞注入测试：验证快慢分离有效性

会话并发访问测试：使用ThreadSanitizer验证无数据竞争

Day 3-4：性能分析与优化

使用perf生成火焰图分析CPU热点

根据瓶颈针对性优化（如有必要）

验证异步日志未阻塞IO线程

Day 5-7：文档与面试准备

编写README（项目简介、架构设计、性能报告、设计决策）

整理面试话术（原方案十二个问题）

截图保存火焰图和性能数据

迭代四验收标准：

LoadTester支持1-1000台任意规模压测

1000连接稳定运行10分钟无异常

性能指标达到目标（根据实际硬件配置验收）

完整的README文档和性能报告

# 时间规划总表

| 周次 | 阶段 | 核心产出 | 可运行系统状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 迭代一 | Buffer增强、Protobuf定义、Codec实现 | 编解码组件可独立测试 |
| 2 | 迭代一 | GatewayServer骨架、MockAgvClient骨架 | 1对1完整链路跑通 |
| 3 | 迭代二 | Dispatcher、ConcurrentMap、SessionManager | 多会话管理就绪 |
| 4 | 迭代二 | 心跳检测、多客户端联调 | 10客户端稳定运行 |
| 5 | 迭代三 | 线程分离、Task投递、快慢分离 | IO与Worker分离验证 |
| 6 | 迭代三 | 紧急制动、LatencyMonitor、BusinessHandler | 50客户端+完整功能 |
| 7 | 迭代四 | LoadTester、Statistics、渐进式压测 | 1000客户端压测通过 |
| 8 | 迭代四 | 专项测试、火焰图、文档、面试话术 | 项目完成，可面试 |

Further Considerations

压测资源方案：本地单机压测可能受限于CPU/内存，建议使用低配云服务器（如2核4G）运行LoadTester，通过公网连接你本地的Server，成本约几元/小时。

迭代节奏灵活性：每个迭代预留1-2天缓冲，若某周进度超前可提前开始下一迭代，若遇阻塞可调整范围。

单元测试框架选择：建议使用Google Test，与CMake集成方便，可在迭代一开始时配置好测试框架。